**Итоги реализации нацпроектов в Советском районе**

Советский район участвует в реализации **6** национальных проектах: «Культура», «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология» и **17 региональных проектов**.

1. **Нацпроект «Культура»**

В окружной портфель проектов «Культура» входят 3 региональных проекта, Советский район участвует в реализации 1 проекта.

***Проект «Культурная среда»:***

В рамках заключённого соглашения с Департаментом культуры Югры получена субсидия в размере 10 185 тыс. руб. на оснащение бюджетного учреждения «Советская детская школа искусств» музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. На 01.01.2020г. контракты исполнены в полном объёме.

1. **Нацпроект «Демография»**

В окружной портфель проектов «Демография» входят 5 региональных проектов, Советский район участвует в реализации 3 проектов.

***Проект «Спорт норма жизни»:*** В рамках заключённого соглашения с Департаментом физической культуры и спорта Югры получена субсидия в размере 2 981,4 тыс. руб. на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. Из них 2 440,3 тыс. руб. затрачены на организацию и участие в учебно-тренировочных сборах, 541,1 тыс. руб. на закупку спортивного оборудования и инвентаря.

Плановый показатель 2019 года – «Обеспеченность населения спортивными сооружениями (47,2%)» фактически составил - 48,5 %, достигнут за счет введения в эксплуатацию следующих объектов:

- зал для лиц с ограниченными возможностями здоровья региональной общественной организации «Центр адаптивного спорта и здоровья ХМАО-Югры»;

- спортивная площадка с тренажерами на базе ДСОЛ «Окуневские зори» МАУ ФОК «Олимп»;

- уличные тренажеры в г.п. Таежный.

В 2019 году Департаментом физической культуры и спорта Югры, в целях совершенствования спортивной подготовки по виду спорта хоккей, более качественного осуществления тренировочного процесса, а также привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в Советский район передана машина для заливки и уборки льда общей стоимостью – 10 582,9 тыс. руб.

***Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»:*** Реализуются мероприятия по созданию условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

В рамках проекта в муниципальных дошкольных образовательных организациях функционирует 164 группы, из них 31 группа составляет группу раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет. Проводятся мероприятия, направленные на развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования:

- получена лицензия от 23.07.2019 на образовательную деятельность ИП Котеговой О.В. на оказание образовательных услуг по реализации основной образовательной программы дошкольного образования;

- организована выдача Сертификатов на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

- утвержден перечень частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в Советском районе.

Общее количество мест, созданных в негосударственной (частной) образовательной организации, реализующих программы дошкольного образования, составляет 14 мест.

***Проект «Старшее поколение»:*** В рамках проекта проводятся мероприятия с целью укрепления здоровья, увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения:

 - веселые старты среди ветеранов образования;

- ежемесячные мастер- классы по скандинавской ходьбе;

- принимаются нормативы ГТО среди граждан старшего поколения;

- организован выезд в город Ханты-Мансийск на восьмой Фестиваль пожилых людей, посвященный празднованию Международного дня пожилых людей (командное 2 место).

- с 9-17 декабря проведена Спартакиада Советского района для граждан старшего поколения.

1. **Нацпроект «Образование»**

В окружной портфель проектов «Образование» входят 8 региональных проектов, Советский район участвует в реализации 6 проектов.

***Проект «Современная школа»:*** За счет перехода на региональную цифровую образовательную платформу и внедрения модели индивидуального образования обучающихся, уже сегодня в 11-ти школах Советского района учебные планы для каждого обучающегося формируются с учетом индивидуальной образовательной траектории, обеспечен доступ к самым современным образовательным ресурсам, независимо от места проживания обучающегося. Используются информационные технологии, что особенно актуально в период актированных дней и карантинных мероприятий.

Организована плановая работа в части материально-технического обеспечения школ для открытия Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе муниципальных общеобразовательных организаций Советского района: с 2020 г. - МБОУ СОШ № 2 г. Советский; МБОУ гимназия г.Советский; МБОУ СОШ п. Пионерский; 2021-2022 гг. - МБОУ СОШ п. Коммунистический; «Алябьевская СОШ».

***Проект «Успех каждого ребенка»:*** Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил 84,6% (плановый показатель по Советскому району – 84,6%). Достижение данного показателя обеспечено за счет следующих мероприятий:

- создания на сайте Управления образования администрации Советского района информационного ресурса «Навигатор дополнительного образования»,включающего сведения о системе персонифицированного финансирования дополнительного образования и организациях, в том числе некоммерческих и проведения городского мероприятия «Ярмарка дополнительного образования»;

- проведения мониторинга потребности детей и родителей и открытия новых направлений дополнительного образования;

- привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ индивидуальных предпринимателей.

В муниципальных образовательных организациях Советского района и организациях дополнительного образования детей организована деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности: «Робототехника», «Компьютерная графика», «Веб-дизайн», «Мультилогика», «Художественная обработка древесины», «Фотостудия» и т.д.

Общее количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленностей составляет 1 730 человек.

Количество посещений открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», участий в мероприятиях, направленных на раннюю профориентацию составляет 3600 единиц.

***Проект «Поддержка семей, имеющих детей»:*** Показатель «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» не запланирован.

Отдел психолого-педагогического сопровождения (на базе МАУ ДО Советского района Центр «Созвездие») обеспечивает психолого-педагогическое, социальное сопровождение обучающихся и их семей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

Консультативная помощь родителям оказывается специалистами психолого-медико-педагогической комиссии Советского района.

Разработаны рекомендации для родителей (законных представителей) по вопросам воспитания детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей. Рекомендации представлены на информационном стенде Управления образования, сайте Управления образования в разделе «Для вас, родители».

На официальном сайте Управления образования организовано ведение рубрики «Для вас, родители», содержащей 3 раздела: «Телефоны Горячей линии»; «Рекомендации родителям», «Консультационные пункты».

Организована деятельность консультационных пунктов в муниципальных дошкольных образовательных организациях Советского района» (15 пунктов).

В 2019 году общее количество оказанных услуг составляет 453 ед., в том числе: 102 - в дистанционной форме; 351 - в форме выездных консультаций.

***Проект «Цифровая образовательная среда»:*** На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Советский» организована деятельность по внедрению цифровой образовательной платформы «Образование 4.0», что позволяет усовершенствовать образовательную деятельность путем внедрения современных цифровых технологий (10% от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций). Общее количество обучающихся 7-11 классов, в отношении которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения составляет 313 чел.

В муниципальных образовательных организациях Советского района осуществлен переход на цифровую образовательную платформу ХМАО – Югры.

***Проект «Учитель будущего»:*** Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории составляет 65%.

В районе сформирована система муниципальных конкурсов профессионального мастерства: «Педагог года Советского района», «Педагогический дебют», «Открытое занятие», «Есть идея!», «Лучшая методическая разработка».

Ежегодно педагоги района становятся победителями конкурса среди учителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Организовано информационно-методическое сопровождение руководителей образовательных организаций по модернизации системы аттестации.

***Проект «Социальная активность»:*** В 11-ти муниципальных общеобразовательных организациях Советского района созданы и активно функционируют школьные объединения, одним, из направлений деятельности которых является добровольческая (волонтёрская) деятельность. Общее количество обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования составляет 4 100 человек.

В октябре 2019 года создан Ресурсный центр добровольчества (волонтерства) и развития некоммерческих организаций на базе МАУ «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз», численность - 800 человек.

Создана муниципальная единая информационная база участников волонтерских объединений. Постоянно осуществляется регистрация участников в качестве добровольцев в системе «ЕИС «Добровольцы РФ».

В добровольческую деятельность вовлечены 5 481 человек, школьники, студенты Советского политехнического колледжа, волонтеры «Серебряного возраста».

**4. Нацпроект «Жилье и городская среда»**

В окружной портфель проектов «Жилье и городская среда» входят 3 региональных проекта, Советский район участвует в реализации 3 проектов.

***Проект «Жилье:*** Плановые показатели на 2019 год по объему ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства составляют 28,2 тыс.кв.м. На 01.01.2020 на территории поселений Советского района обеспечен ввод в эксплуатацию 39,1 тыс. кв.м, в том числе: МКД – 26,5 тыс.кв.м, ИЖС – 12,6 тыс.кв.м.

***Проект «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»:*** По количеству квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда на 2019 г. установлен плановый показатель - 0,003 млн. м2, фактически в 2019г. показатель составил 0,012 млн.м2.

***Проект «Формирование комфортной городской среды»***

В 2019 году на территории Советского района благоустроены 7 общественных территорий и 1 дворовая территория. Общая стоимость мероприятий составила 27,4 млн. рублей, в том числе:

7,7 млн. руб. средства федерального бюджета;

17, 5 млн. руб. средства бюджета ХМАО-Югры;

2,2 млн. руб. – средства поселений.

Благоустроены общественные территории в Малиновском, Алябьевском, Советском, Коммунистическом, Таежном, Пионерском. Обустроен детский игровой комплекс в Агирише и благоустроена дворовая территории в Советском по ул. Гастелло д.31-33 за счет средств депутатского фонда депутата Думы Югры Осадчука А.М.

Благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Железнодорожная в г.п. Пионерский в сумме 1 131,7 тыс.руб. производилось за счет средств бюджета г.п. Пионерский.

На 01.01.2020 все работы по благоустройству территорий завершены, общественные приемки объектов состоялись.

1. **Нацпроект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

В окружной портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» входят 5 региональных проектов, Советский район участвует в реализации 2 проектов.

***Проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»:*** Осуществлялись мероприятия по предоставлению мер финансовой поддержки субъектам МСП, выделены средства в размере 4 864,8 тыс. руб.:

- 4 621,5 тыс. руб. – окружной бюджет;

- 243,3 тыс. руб. – местный бюджет.

***Проект «Популяризация предпринимательства»:*** На реализацию проекта «Популяризация предпринимательства» в 2019 году выделены средства в размере 535,1 тыс. руб.:

- 508,3 тыс. руб. – окружной бюджет;

- 26,8 тыс. руб. – местный бюджет.

Ко Дню российского предпринимательства организована коммуникационная площадка «Бизнес и власть. Бизнес и налоги. Простые ответы на сложные вопросы». В мероприятии приняли участие 45 слушателей, субъекты МСП, представители администрации Советского района, Фонда поддержки предпринимательства, налоговой службы.

В сентябре состоялась межмуниципальная стратегическая сессия по реализации приоритетных национальных проектов, в т.ч. в области предпринимательства. По итогам двухдневной работы участники стратегической сессии сформировали основные идеи, которые помогут муниципалитетам округа в продвижении своих товаров на рынке.

21 ноября состоялась «НеКонференция» для предпринимателей и молодежи Советского района на тему «Я-бренд», приняли участие более 60 человек.

19-20 декабря было организовано мероприятие, направленное на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность «Моя бизнес идея». В мероприятии приняли участие более 90 студентов.

**6. Нацпроект «Экология»**

В окружной портфель проектов «Экология» входят 6 региональных проектов, Советский район участвует в реализации 2 проектов.

***Проект «Сохранение уникальных водных объектов»:*** 6 июня 2019 года состоялся ежегодный экологический  десант «Реке Конда – чистые берега!». Миссия – уборка бытового мусора в зонах отдыха, находящихся на берегах самой крупной и красивейшей реки Конда, которая протекает по территории государственного заказника «Верхне-Кондинский» (мост на р. Конда, 23 км автодороги Советский - Ханты-Мансийск).

В экодесанте приняли участие 373 чел. (сотрудники заповедника «Малая Сосьва» и КУ «Советский лесхоз», студенты и преподаватели БУ «Советский политехнический колледж» и воспитанники школьного лесничества «Лесовичок» г. Советский).

Данное мероприятие освещено на ТК «Первый Советский», фотогалерею можно посмотреть на страницах соцсетей заповедника «Малая Сосьва»: В Контакте, Одноклассниках и Facebook, в рубрике МЭА «Спасти и сохранить» на официальном сайте Советского района и Природнадзора ХМАО-Югры.

***Проект «Чистая вода»:***  Реализовано мероприятие по инвентаризации объектов водоснабжения.